Приложение к приказу МКУ

«Управление по образованию и молодежной

политике» от 06.02.2014 г. № 36/1

План – график

мероприятий по подготовке и  проведению  государственной  итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования,  в общеобразовательных учреждениях Богучарского муниципального района в 2014  году

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка плана – графика мероприятий по подготовке учащихся 9-х классов к ГИА -9. | Главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Дроговозова Е. И. Руководитель ОУ | до 07.02.2014г. |
| 2. | Совещание с руководителями ОУ по теме « Нормативно – правовая база подготовки и проведения ГИА – 9 в 2014 году». | Главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Дроговозова Е. И. Руководитель ОУ | 07.02. 2014г. |
| 3. | Подготовка информационных сайтов и стендов для выпускников 9 -х классов. | Руководитель ОУ | до 20.02.2014 г. |
| 4. | Подача заявлений учащимися 9-х классов в общеобразовательное учреждение с указанием перечня общеобразовательных предметов по которым планируется сдача ГИА -9 | Классные руководители | до 01.03.2014 г. |
| 5. | Подготовка учащихся 9 -х классов к сдаче ГИА – 9 по обязательным предметам и предметам по выбору | Учителя-предметники | весь период |
| 6. | Контроль за подготовкой выпускников 9 -х классов к ГИА - 9. | Руководитель ОУ | с 01.03.2014г. |
| 7. | Формирование региональной информационной системы (РИС) участников ОГЭ и ГВЭ по обязательным предметам и предметам по выбору (передача на электронных носителях в МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» и на бумажных носителях (форма СБ-04-РИС), заверенных подписью руководителя и печатью школы). | Руководитель ОУ | до 02.03.2014 г. |
| 8. | Формирование региональной информационной системы (РИС) участников ОГЭ и ГВЭ по всем предметам | Главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Дроговозова Е. И. | до 02.03.2014г |
| 9. | РМО учителей- предметников по подготовке к ГИА - 9. | Специалисты Старкова Н.П., Харченко М. А. Руководители РМО | до 01.04.2014г. |
| 10. | Организация обучения учащихся 9 -х классов правилам заполнения бланков ГИА - 9 | Классные руководители Учителя- предметники | март-апрель 2014 г. |
| 11. | Проведение пробного экзамена по русскому языку в форме ОГЭ | Главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Руководители ОУ | апрель 2014 г. |
| 12. | Проведение ОГЭ для учащихся 9-х классов на базе ОУ – ППЭ (МКОУ «БСОШ №1», МКОУ «БСОШ №2») | Главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Руководитель ОУ - ППЭ | май- июнь 2014г. |
| 13. | Оповещение выпускников об утвержденных результатах ГИА – 9 | Главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Руководитель ОУ | Июнь 2014 г. |